## Pila del Producto
PILA DEL PRODUCTO |  |  |  |  | FECHA |  | FECHA |  | Proyecto
PRODUCTO |  |  |  |  | ESTIMADA |  | Real
Tarea | Responsable | Estimar HH | Estado | Objetivo del Sprint | Inicio | Fin | Inicio | Fin | Horas efectivas
DOCUMENTACIÓN INCREMENTO 1
Revisión y corrección del Documento 0 | Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses | 10 | Finalizado | Asegurar la corrección y formato APA del Documento 0 según observaciones del profesor | 2/5/2026 | 7/5/2026 | 2/5/2026 | 2026-05-07 | 11
Creación del documento del incremento 1 | Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses | 50 | Finalizado | Actualizar y garantizar la correcta realización del documento del Incremento 1 | 2/5/2026 | 2026-06-12 | 2/5/2026 | 2026-06-12 | 47
Aplicar formato APA a los documentos realizados | Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses | 1 | Finalizado | Establecer la correcta formalidad de los documentos | 2026-05-04 | 2026-06-10 | 4/5/2026 | 2026-06-12 | 2
Creación de introducción y tablas del Incremento 1 | Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses | 2 | Finalizado | Redactar introducción, tabla de propuesta de solución y tablas de UR para el Incremento 1 | 2026-05-24 | 2026-05-29 | 2026-05-24 | 28/06/2026 | 3
Revisión documento incremento 1 | Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses, Kevin Cifuentes, Javier Farías | 3 | Finalizado | Revisar completamente el documento del incremento 1 ya finalizado | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 5
DIAGRAMAS DE SECUENCIA – INCREMENTO 1 (46 CUs)
Diagramas de secuencia Módulo 1 (CU-01 a CU-12) | Javier Farías, Vicente Abarca, Javiera Morán | 8 | Finalizado | Definir flujo de autenticación, gestión de usuarios y auditoría | 2026-05-05 | 2026-06-07 | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 7
Diagramas de secuencia Módulo 2 (CU-13 a CU-23) | Javier Farías, Vicente Abarca, Javiera Morán | 8 | Finalizado | Definir flujo multiempresa: contexto, aislamiento y transferencias inter-empresa | 5/5/2026 | 2026-06-07 | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 7
Diagramas de secuencia Módulo 3 (CU-24 a CU-31) | Javier Farías, Uriel Navarrete | 8 | Finalizado | Definir flujo del catálogo de tipos de equipo (CRUD + ficha técnica) | 8/5/2026 | 2026-06-07 | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 5
Diagramas de secuencia Módulo 4 (CU-32 a CU-40) | Javier Farías, Uriel Navarrete | 8 | Finalizado | Definir flujo de unidades de equipo: registro, estados, historial y garantía | 8/5/2026 | 2026-06-07 | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 4
Diagramas de secuencia Módulo 5 (CU-41 a CU-46) | Javier Farías, Fabiola Oses | 5 | Finalizado | Definir flujo de gestión de bodegas y stock de consumibles | 10/5/2026 | 2026-06-07 | 2026-05-08 | 2026-06-10 | 5
ARQUITECTURA Y MODELO DE DATOS
Creación diagrama de componentes | Javier Farias | 5 | Finalizado | Establecer la arquitectura modular del sistema mere_finet (frontend + backend + BD) | 7/5/2026 | 9/5/2026 | 7/5/2026 | 2026-06-08 | 3
Creación diagrama de despliegue | Javier Farias | 5 | Finalizado | Mostrar la distribución física: hosting Railway, Vercel, PostgreSQL y Cloudinary | 7/5/2026 | 9/5/2026 | 7/5/2026 | 2026-05-19 | 4
Creación modelo de datos MERE / Relacional | Javier Farias, Uriel Navarrete | 10 | Finalizado | Definir el modelo relacional mere_finet con PKs, FKs y cardinalidades (multiempresa) | 2/5/2026 | 7/5/2026 | 2026-05-09 | 2026-05-27 | 5
UI Y PRUEBAS
Creación árbol de navegación | Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses | 2 | Finalizado | Mostrar la estructura de navegación de la plataforma mere_finet por rol de usuario | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2
Elaboración evidencia de pruebas | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Ejecución de pruebas funcionales y recopilación de evidencias de prueba | 2026-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-10 | 2026-06-11 | 3
Creación casos de prueba | Javier Farias, Uriel Navarrete | 4 | Finalizado | Verificar el funcionamiento de los 46 casos de uso del Incremento 1 | 2026-06-10 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | 2026-06-13 | 3
MÉTRICAS
Creación tabla de esfuerzo | Javiera Moran, Kevin Cifuentes, Vicente Abarca, Fabiola Oses | 2 | Finalizado | Estimar tiempo y recursos necesarios por integrante para el Incremento 1 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2
Creación gráfica Burn-Up | Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses | 1 | Finalizado | Visualizar el progreso acumulado del proyecto respecto al total planificado | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2
Creación gráfica Burn-Down | Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses | 1 | Finalizado | Mostrar el trabajo pendiente del Sprint en función de los días transcurridos | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 2026-06-13 | 1
DESARROLLO MÓDULO 1 – AUTENTICACIÓN Y USUARIOS
Iniciando sesión — CU-01 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Ingreso seguro al sistema con validación JWT y bloqueo tras 5 intentos fallidos | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 3
Visualizando pantalla inicial — CU-02 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Mostrar dashboard según rol del usuario autenticado | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 4
Cambiando contraseña — CU-03 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Permitir al usuario cambiar su contraseña con validación de complejidad | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2
Creando cuenta de usuario — CU-04 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Administrador crea usuarios con asignación de rol y empresa | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 3
Consultando listado de usuarios — CU-05 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Listar usuarios con filtros por rol, estado y búsqueda | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 5
Editando cuenta de usuario — CU-06 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Modificar datos de usuario con auditoría del cambio | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 2
Desactivando cuenta de usuario — CU-07 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Desactivación lógica con bloqueo de autodesactivación | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 3
Registrando eventos en el log de auditoría — CU-08 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Servicio transversal de auditoría con TZ Santiago y reintentos | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 2
Consultando log de auditoría — CU-09 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Listado cronológico inverso con filtros (rango, usuario, evento, empresa) | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-05-31 | 1
Restableciendo contraseña — CU-10 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Administrador restablece contraseña con flag de cambio obligatorio | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2
Cerrando sesión por inactividad — CU-11 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Auto-logout con aviso previo a 2 minutos del cierre | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1
Cerrando sesión manualmente — CU-12 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Logout manual con invalidación de token JWT | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 1
DESARROLLO MÓDULO 2 – MULTIEMPRESA
Cargando contexto Finet al iniciar sesión — CU-13 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Cargar contexto empresarial Finet en el JWT al login | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1
Cargando contexto Cable Mágico al iniciar sesión — CU-14 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Cargar contexto empresarial Cable Mágico en el JWT al login | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1
Consultando dashboard consolidado — CU-15 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Dashboard consolidado de ambas empresas para Superusuario | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3
Consultando datos aislados por empresa — CU-16 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Filtrado automático por id_empresa del JWT en todas las consultas | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2
Creando registro con aislamiento — CU-17 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Forzar id_empresa del JWT en cada INSERT | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1
Editando registro con aislamiento — CU-18 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Validar id_empresa antes de UPDATE | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2
Eliminando/desactivando con aislamiento — CU-19 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Validar id_empresa antes de DELETE/desactivación lógica | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 4
Registrando solicitud de transferencia inter-empresa — CU-20 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Crear solicitud de transferencia con validación de NS por bodega origen | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1
Aprobando transferencia inter-empresa — CU-21 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Superusuario aprueba: actualiza id_empresa de unidades + audit | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2
Rechazando transferencia inter-empresa — CU-22 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Rechazo con motivo obligatorio, sin tocar inventario | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1
Consultando transferencias inter-empresa — CU-23 | Javier Farias | 2 | Finalizado | Listado con filtros por estado, fecha y empresa | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 1
DESARROLLO MÓDULO 3 – CATÁLOGO DE TIPOS DE EQUIPO
Creando tipo de equipo — CU-24 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Administrador crea tipo de equipo (individualizable o consumible) | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Consultando catálogo de tipos de equipo — CU-25 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Listado con filtros por categoría, estado y búsqueda | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Editando tipo de equipo existente — CU-26 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Modificar tipo con validación de unicidad y bloqueo si hay unidades registradas | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Desactivando tipo de equipo del catálogo — CU-27 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Desactivación lógica del tipo manteniendo histórico | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Validando número de serie de equipo — CU-28 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Validación regex de NS según configuración del tipo | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Adjuntando ficha técnica PDF — CU-29 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Upload de PDF ≤ 5 MB asociado al tipo de equipo | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Descargando ficha técnica — CU-30 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Descarga del PDF adjunto al tipo | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Distinguiendo individualizable de consumible — CU-31 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Lógica condicional según flag requiere_serie_individual | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
DESARROLLO MÓDULO 4 – UNIDADES DE EQUIPO
Registrando unidad de equipo individualizable — CU-32 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Registro de unidad con NS, MAC y validaciones del tipo | 2026-06-03 | 2026-06-09 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Consultando ficha de detalle de unidad — CU-33 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Búsqueda por NS/MAC con JOIN a tipo, bodega y proveedor | 2026-06-03 | 2026-09-06 01:00 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Editando datos de unidad de equipo — CU-34 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Modificar observaciones y ubicación física (NS no editable) | 2026-06-03 | 2026-09-06 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Gestionando transiciones de estado de equipo — CU-35 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Cambio de estado con matriz de transiciones permitidas | 2026-06-03 | 2026-09-06 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Registrando auto cambio de estado en historial — CU-36 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Servicio interno: INSERT automático en historial_estado_equipo | 2026-06-03 | 2026-09-06 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Consultando historial completo de estados — CU-37 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Tabla cronológica de cambios de estado por NS | 2026-06-03 | 2026-09-06 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Calculando fecha de vencimiento de garantía — CU-38 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Cálculo: fecha_adquisición + días_garantía del tipo | 2026-06-03 | 2026-09-06 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Mostrando indicador visual de garantía vigente — CU-39 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Ícono amarillo y aviso al intentar dar de baja con garantía vigente | 2026-06-03 | 2026-09-06 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
Registrando diagnóstico técnico al enviar a revisión — CU-40 | Kevin Cifuentes | 2 | Finalizado | Diagnóstico obligatorio (8 opciones + 'Otro' con descripción) | 2026-06-03 | 2026-09-06 | 2026-06-03 | 2026-06-07 | 2
DESARROLLO MÓDULO 5 – BODEGAS
Creando bodega — CU-41 | Tomás Heilenkötter | 2 | Finalizado | Crear bodega con validación de unicidad de nombre por empresa | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2
Editando bodega — CU-42 | Tomás Heilenkötter | 2 | Finalizado | Modificar datos de bodega con validación de unicidad | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2
Desactivando bodega — CU-43 | Tomas Heilenkötter | 2 | Finalizado | Desactivación lógica con bloqueo si es única bodega activa | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2
Listando bodegas — CU-44 | Tomás Heilenkötter | 2 | Finalizado | Listado de bodegas con filtros por estado y empresa | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2
Configurando umbral mínimo de stock — CU-46 | Tomás Heilenkötter | 2 | Finalizado | Configurar umbral por consumible para alertas de stock bajo | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2
Consultando stock de bodega — CU-45 | Tomás Heilenkötter | 2 | Finalizado | Consulta de unidades y consumibles por bodega | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 2
PRESENTACIÓN
Elaboración PPT del Incremento 1 | Javiera Moran, Uriel Navarrete, Vicente Abarca, Fabiola Oses, Kevin Cifuentes, Javier Farías | 3 | Finalizado | Creación del PPT para la presentación del incremento 1 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 4
TOTAL HH |  | 230 | 0 | 0 | 2631960 | 2863062.0417 | 2815838 | 3001580 | 219
Por no participacion se desvinculó a Kenji Kimura del proyecto.